****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН»

### АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

г. Миллерово

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Миллеровского района**

**«Экономическое развитие» на 2020 год**

**по итогам первого полугодия**

В соответствии с постановлением Администрации Миллеровского района от 17.12.2018 № 1279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Миллеровского района»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского района «Экономическое развитие» на 2020 год   
по итогам первого полугодия согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Миллеровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на первого заместителя главы Администрации Миллеровского района.

Глава Администрации

Миллеровского района В.С. Макаренко

Распоряжение вносит отдел

социально-экономического развития, торговли и бытового

обслуживания Администрации Миллеровского района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Миллеровского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Миллеровского района

«Экономическое развитие» на 2020 год по итогам первого полугодия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации  (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти-ческая дата окончания реализации,  наступле-ния  контроль-ного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмо-трено  муниципаль-ной программой | предусмо-трено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Миллеровский район» | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И. | X | X | X | - | - | - | | - | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Миллеровского района | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.1.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций | в первом полугодии 2020 года проведена оценка регулирующего воздействия по 6 НПА, поступило 7 предложений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.1.2. | Осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации Миллеровского района | за первое полугодие 2020 года проведено  2 заседания  Совета по  инвестициям при Администрации Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.1.3. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Миллеровского района | в Реестр инвестиционных проектов Миллеровского района включены и взяты на сопровождение следующие реализуемые проекты:  - ООО «Амилко» - «Увеличение мощности крахмалопаточного комбината по переработке  до 400 тыс. тонн сырья в год», который включен в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»;  - ООО «МАК-Лоджистик» - «Многофункциональ-ная зона дорожного сервиса» (с северной и южной сторон дороги) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 1.1:   1. Проведение не менее 4 заседаний Совета по инвестициям при Администрации Миллеровского района.   2. Организация сопровождения не менее 2 инвестиционных проектов | 1. Проведено 2 заседания.  2. Организовано сопровождение  2 инвестиционных проекта | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.2.1. | Мониторинг реализации подпрограммы создания благоприятных условий для привлечений инвестиций | мониторинг реализации мероприятий подпрограммы проводится  по итогам 1 полугодия 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.2.2. | Формирование реестра инвестиционных проектов муниципального образования | сформирован Реестр инвестиционных проектов Миллеровского района. Информация о реестре инвестиционных проектов размещена на официальном сайте Администрации Миллеровского района (включает  32 проекта, в том числе объекты капитального ремонта, строительства и реконструкции).  Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.2.3. | Актуализация банка данных инвестиционных площадок | сформирована  и размещена на официальном сайте Администрации Миллеровского района информация об инвестиционных площадках Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 1.2:  1. Формирование отчетов реализации муниципальной программы.  2. Проведение ежемесячного мониторинга базы данных по реестру инвестиционных проектов.  3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | 1. По итогам 1 полугодия 2020 года сформирован отчет.  2. Ежемесячно проводится мониторинг реализации  25 инвестиционных проектов.  3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок, включает  2 площадки | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования «Миллеровский район» | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Миллеровского района в 2019 году размещен на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района.  Проведено заседание Коллегиального органа по развитию конкуренции на территории Миллеровского района. Протокол заседания от 06.03.2020 № 1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Миллеровского района | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.4.1. | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Миллеровском районе, в средствах массовой информации | информация об инвестиционной  деятельности, о ходе  реализации инвестиционных проектов регулярно  освещается в средствах массовой  информации (общественно-политическая газета «Наш край», независимое коммерческое издание «Миллеровская Ярмарка», местное  телевидение), на официальном сайте Администрации Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 1.4.2. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, участие в форумах; участие в коллективных экспозициях/стендах Ростовской области в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций и фестивалей не осуществлялась, в связи с введением ограничений по распространению коронавирусной инфекции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 1.4:  1. Не менее 3-х публикаций (и/или интервью) в СМИ.  2. Участие предприятий Миллеровского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 1. В СМИ опубликован  1 материал.  2. Принято участие в 2 выставочно-ярмарочных мероприятиях | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Содействие развитию промышленного производства и потребительского рынка в Миллеровском районе» | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение информационной и консультационной поддержки в части имеющихся мер региональной финансовой поддержки промышленных предприятий, в том числе включающей  возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции | информационная поддержка в части имеющихся мер региональной финансовой поддержки промышленных предприятий проводится на постоянной основе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 2.1:  1. Не менее 3-х публикаций (и/или интервью) в СМИ.  2. Участие предприятий Миллеровского района в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 1. В СМИ материал не опубликован.  2. Принято участие в 2 выставочно-ярмарочных мероприятиях | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мо-ниторинга деятельности промышленных предприятий Миллеровского района | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.2.1. | Мониторинг финансово-экономических показателей деятельности промышленных предприятий Миллеровского района | мониторинг финансово-экономических показателей деятельности крупных и средних промышленных предприятий Миллеровского района проводится ежеквартально (мониторингом охвачено 7 предприятий) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.2.2. | Мониторинг состояния занятости на промышленных предприятиях Миллеровского района с целью выявления возможной угрозы массового увольнения работников | с целью выявления возможной угрозы массового увольнения или сокращения работников ежемесячно проводится мониторинг состояния занятости на промышленных предприятиях Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.2.3. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий, с целью выявления убыточных и финансово-неустойчивых организаций | анализ финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий проводится ежеквартально | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 2.2:  1. Формирование отчета о финансово-экономических показателях деятельности промышленных предприятий Миллеровского района.  2. Подготовка информации о состоянии занятости работников на промышленных предприятиях Миллеровского района. 3. Формирование отчета по убыточным предприятиям |  | 1. Отчет о финансово-экономических показателях деятельности промышленных предприятий Миллеровского района формируется ежеквартально  2. Информация о состоянии занятости работников ежемесячно направляется в Управление государственной службы занятости населения Ростовской области.  3. Отчет по убыточным предприятиям формируется ежеквартально | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | информация о результатах деятельности промышленных предприятий регулярно освещается в средствах массовой  информации (общественно-политическая газета «Наш край», независимое коммерческое издание «Миллеровская Ярмарка») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.3.1. | Освещение в средствах массовой информации результатов деятельности промышленных предприятий Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.3.2. | Размещение на официальном сайте Администрации Миллеровского района информации о деятельности промышленных предприятий Миллеровского района | информация о деятельности промышленных предприятий размещена на официальном сайте Администрации Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 2.3:  1. Не менее 3-х публикаций (и/или интервью) в СМИ.  2. Не менее 3-х размещений на сайте | 1. В СМИ размещены 2 публикации.  2. Не выполнено | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Создание условий для развития ярмарочной торговли на территории Миллеровского района | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | в соответствии с постановлением Администрации Миллеровского района от 12.12.2019 № 226 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок в границах территории муниципального образования «Миллеровский район» было определено 17 ярмарочных площадок. Проведено 4 ярмарочных мероприятия с предоставлением  10 мест на безвозмездной основе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.4.1. | Контрольное событие 2.4:  Принятие нормативного правового акта об утверждении перечня мест организации ярмарок | принятие НПА в декабре 2020 года | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Содействие развитию нестационарной мобильной торговли | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | ежеквартально вносятся изменения в нормативный правовой акт «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Миллеровский район» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 2.5.1. | Контрольное событие 2.5. Принятие нормативного правового акта о внесении изменений/утверждении Схемы размещения НТО | по итогам полугодия внесено 1 изменение | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Миллеровском районе» | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И.;  ГКУ РО «Центр занятости населения  г. Миллерово |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение конференций, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности | консультационно-информационная поддержка оказана 250 субъектам предпринимательства, кроме того, ГКУ РО «Центр занятости населения  г. Миллерово» оказано 9 услуг по вопросам содействия самозанятости, 5 из которых были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 1 в качестве главы КФХ.  При участии представителей налоговой службы, ветеринарной службы проведен 1 семинар с хозяйствующими субъектами по вопросам порядка проведения маркировки обуви | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.1.1. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.1.2. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | в режиме ВКС проведен 1 семинар с хозяйствующими субъектами по вопросам порядка проведения маркировки обуви.  В соответствии с планом-графиком проведение бесплатных обучающих мероприятий для субъектов МСП Миллеровского района было запланировано на апрель 2020 года.  В связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции вышеуказанные мероприятия перенесены на 2 полугодие 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 3.1:  1. Предоставление субъектам МСП не менее 40 консультаций.  2. Проведение не менее 4 семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 1. Предоставлено 250 консультации.  2. В режиме ВКС проведен 1 семинар с хозяйствующими субъектами | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И.;  отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района;  образователь-ные учреждения  Миллеровского района | в образовательных организациях среди учеников 5-11 классов проводились:  - Классные часы «Есть такая профессия - предприниматель»;  - Круглый стол по пропаганде закона РФ «О защите прав потребителей»;  - Беседы «Антикоррупционная политика в экономической сфере»;  -Открытый урок по предпринимательству | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.2.1. | Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.2.2. | Информационное обеспечение, включая освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.2.3. | Организация посещения действующих малых предприятий, организация встреч с успешными предпринимателями | в 1 квартале 2020 года для учащихся образовательных школ организованы встречи с успешными предпринимателями района, проведена экскурсия в сельский магазин Миллеровского СПО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.2.4. | Организация участие молодежи Миллеровского района в Форуме молодежного предпринимательства |  | в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции проведение мероприятий с участием молодежи отменено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 3.2:  1. Проведение не менее 3-х мероприятий в год для детей и подростков в школах.  2. Посещение действующих малых предприятий, не менее 2 предприятий | 1. Проведено 4 мероприятия.  2. Организовано посещение 1 предприятия | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | на постоянной основе ведется работа по информированию и консультированию предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам доступа к различным формам поддержки на региональном и федеральном уровне. Кроме того, на главных страницах официальных интернет- сайтов поселений, входящих в состав муниципального образования Миллеровский район, а также сайтах отраслевых (функциональных) органов Администрации Миллеровского района размещена актуальная информация о федеральном и региональном планах преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.  В общественно-политической газете «Наш край» опубликованы материалы:  - «Помидоры поспели в Миллеровском районе к Новому году» от 04.01.2020  № 1;  -«На защите прав предпринимателей» от 19.02.2020 № 13;  - «Правила маркировки обувных товаров»  от 14.03.2020 № 19;  -«Малый бизнес – большие перспективы»  от 11.04.2020 № 27;  -«Мальчевская теплица: нам 4 года» от 02.05.2020 № 33;  -«26 мая - День российского предпринимателя»  от 23.05.2020 № 38;  - «Общественный представитель предпринимателей» от 30.05.2020 № 40;  - «Работаем в усиленном режиме» 13.06.2020 № 44;  - «Майское масло самое вкусное»  от 03.06.2020 № 41;  - «Скорая помощь бизнесу»  от 15.04.2020 № 28 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.3.1. | Ведение раздела «малое и среднее предпринимательство» на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 3.3.2. | Организация и проведение Дня российского предпринимателя | в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции празднование «Дня российского предпринимателя» отменено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 3.3:  1. Не менее 5-ти публикаций (и/или интервью) по вопросам малого предпринима-тельства в СМИ.  2. Размещение информации по вопросам предпринимательства на официальном сайте Администрации Миллеровского района | 1. В СМИ опубликовано 10 материалов по вопросам МСП.  2. На официальном сайте размещена информация по вопросам предприни-мательства, а также о мерах преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И.; финансовые (банковские) организации | в целях обеспечения субъектов малого и среднего предприни-мательства финансовыми ресурсами банковскими учреждениями по итогам 1 полугодия субъектам МСП предоставлено финансовых ресурсов на общую сумму  268,98 млн. рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной региональными институтами поддержки, составил 11,9 млн. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 505000,0 | - | 280880,0 | 224120,0 | |
| 3.4.1. | Предоставление финансовых ресурсов субъектам МСП финансовыми (банковскими) организациями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 505000,0  (внебюд-жетные средства) | - | 280880,0  (внебюд-жетные средства) | 224120,0  (внебюджет-ные средства) | |
| 3.4.2. | Проведение информационно-консультационной работы о финансовых продуктах регионального и федерального уровней | на официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района размещена актуальная информация о мерах поддержки, реализуемых кредитно-финансовыми организациями, в том числе по вопросам реструктуризации задолженности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 3.4:  1. Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП не менее 505 млн. рублей за год | 1. Банковскими учреждениями выдано кредитных займов - 268,98 млн. рублей. Объем финансовой поддержки, оказанной региональными институтами поддержки, составил 11,9 млн. рублей | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках на региональном Портале закупок малого объема | Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И. | информирование потенциальных поставщиков по вопросам участия в закупках на региональном Портале закупок осуществляется при проведении семинаров-совещаний.  Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств Миллеровского района рекомендова-но увеличить объемы муниципальных закупок, используя Портал закупок, до 50% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4. | Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Миллеровском районе» | Отдел  социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И.;  ТО Управления Роспотребнад-зора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах;  отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района;  образователь-ные учреждения  Миллеровского района |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | - | - | | 3,0 | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.1.1. | Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей | предоставлена консультационная и информационная помощь 51  потребителю по вопросам защиты прав, оказана помощь в составлении 2 письменных претензий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.1.2. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | рроведено 2 семинара для хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.1.3. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | в средствах массовой информации размещено 17 материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.1.4. | Проведение информа-ционных акций, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, в том числе распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | проведены 2 акции, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей в магазинах «Магнит» АО «Тандер», распространено 1000 брошюр по защите прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 4.1:  1. Предоставление не менее 74 консультаций потребителям.  2. Проведение не менее 2-х семинаров по вопросам защиты прав потребителей.  3. Размещение в СМИ не менее 28 публикаций по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка.  4. Проведение не менее 2-х акций к Всемирному дню защиты прав потребителей, распространение не менее 1000 брошюр (листовок, справочных материалов) по защите прав потребителей |  | 1. Предоставлена 51 консультация.  2. Проведен 1семинар.  3. Размещено 17 публикаций.  4. Проведены 2 акции | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Разработка и издание для потребителей информационно-  справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Сектор торговли отдела социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И. | издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности запланировано на ноябрь-декабрь  2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | - | - | | 3,0 | |
|  | Контрольное событие 4.2:  Издание информацион-но-справочных мате-риалов по вопросам защиты прав потре-бителей в различных сферах деятельности в количестве не менее 1000 штук | 1. Срок исполнения до 31.12.2020 года | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Укрепление районной системы защиты прав потребителей | Сектор торговли отдела социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района  Сидоренко А.И.;  ТО Управления Роспотребнад-зора по РО в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах | организовано взаимодействие с ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, осуществляющим контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), Отделом МВД России по Миллеровскому району, утвержден порядок взаимодействия в части пресечения незаконного оборота алкогольной продукции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.1. | Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами, обществен-ными объединениями потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1  «О защите прав потребителей» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.2. | Организация взаимо-действия с обществен-ными организациями по защите прав потре-бителей, в том числе посредством заклю-чения соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, в проведении совместных мероприятий и акций | пролонгировано соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Союз поддержки и защиты прав потребителей «Правозащитник» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.3. | Организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей | Проведено  1 заседание Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Миллеровском районе.  На официальном сайте Администрации Миллеровского района размещен реестр организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Миллеровском районе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.4. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей | обеспечена работа телефона «горячей линии» 2-83-56 по вопросам защиты прав потребителей, на который поступило 40 обращений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.5. | Обеспечение участия специалистов, курирующих вопросы защиты прав потребителей, в областных и межрегиональных мероприятиях | участие специалистов в областном форуме запланировано на ноябрь 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.3.6. | Проведение занятий, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, студентов учреждений среднего профессионального образования, студентов высшего профессионального образования | в образовательных организациях района проведено 78 занятий по основам защиты прав потребителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 4.1:  1. Заключение не менее 1 соглашения о сотрудничестве.  2. Размещение на официальном сайте Администрации Миллеровского района реестра организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Миллеровском районе.  3. Проведение не менее 2-х заседаний Межведомственной комиссии по защите прав потребителей.  4. Проведение не менее 60 занятий, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ, студентов учреждений среднего профессионального образования, студентов высшего профес-сионального образования» | 1. Заключено соглашение.  2. Информация размещена.  3. Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по защите прав потребителей.  4. Проведено 78 занятий по направлению «Защита прав потребителей» среди учащихся общеобразовательных школ | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Популяризация и продвижение системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Сектор  торговли отдела социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | на постоянной основе организована информационно-разъяснительная работа о системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». На официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района ведется подраздел Сделано на Дону». С предприятиями - производителями Миллеровского района организовано взаимодействие по вопросам прохождения сертификации «Сделано на Дону» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.4.1. | Содействие развитию системы добровольной сертификации в целях повышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
| 4.4.2. | Визуальная и аудиальная интеграция системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в общегородские мероприятия | с руководителями предприятий розничной торговли и ООО «Миллеровский рынок» организовано взаимодействие с целью увеличения в торговом пространстве визуальных мате-риалов в стилистике «Сделано на Дону».  С предприятиями потребительского рынка заключено 14 пользовательских соглашений об использовании знака соответствия «Сделано на Дону» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | | - | |
|  | Контрольное событие 4.4: Количество заклю-ченных пользова-тельских соглашений об использования знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» не менее 15 соглашений | 1. Заключено 14 соглашений | X | 31.12.2020 | X | X | X | | X | |
| Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | X | X | X | | X | |
| Отдел социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Миллеровского района Сидоренко А.И. | X | X | X | 3,0 | - | - | | 3,0 | |
| участник 1 Финансовые (банковские) организации | X | X | X | 505000,0  (внебюджет-ные средства) | - | 280880,0  (внебюд-жетные средства) | | 224120,0  (внебюджет-ные средства) | |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана

реализации муниципальной программы Миллеровского района «Экономическое развитие» на 2020 год

по итогам первого полугодия

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы в 2020 году объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 505003,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

– средства бюджета Миллеровского района –3,0 тыс. рублей;

– средства внебюджетных источников – 505 000,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
280 880,0 тыс. рублей (или 55,6%), в том числе по источникам финансирования:

– средства бюджета Миллеровского района – 0,0 тыс. рублей;

– средства внебюджетных источников – 280 880,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения устойчивого роста экономики Миллеровского района в рамках реализации муниципальной программы Миллеровского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Миллеровского района от 21.11.2018 № 1124 (далее – муниципальная программа) в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Миллеровского района «Экономическое развитие» на 2020 год ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в первом полугодии 2020 года реализован комплекс мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Миллеровский район».

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Миллеровский район»:

– на официальном сайте Администрации Миллеровского района размещен инвестиционный паспорт Муниципального образования «Миллеровский район», рассчитанный на привлечение потенциальных инвесторов;

– ведется ежемесячный мониторинг ожидаемого объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций Миллеровского района, в соответствии с приказом министерства экономического развития Ростовской области от 31.05.2017 года № 107 (охвачено 25 предприятий).

На территории Миллеровского района ведется реализация следующих крупных инвестиционных проектов:

– ООО «Амилко» – «Увеличение мощности крахмалопаточного комбината по переработке до 400 тыс. тонн сырья в год», который включен в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». Стоимость проекта 7,5 млрд. рублей, в 1 полугодии 2020 года освоено 371,7 млн. рублей;

– ООО «МАК-Лоджистик» – «Многофункциональная зона дорожного сервиса» (с северной и южной сторон дороги), стоимость проекта 480,0 млн. рублей. В настоящее время ведется работа по разработке проектно-сметной документации и переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.

В перечень перспективных инвестиционных проектов Миллеровского района включены следующие проекты:

– ООО «Форпост-7» – «Строительство Ольхово-Рогского производственного комплекса строительных материалов». В случае успешной реализации проекта инвестиции могут составить около 16 млрд. рублей, количество новых рабочих мест – 700;

– ООО «Экосервис» – «Организация межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК)», стоимость проекта около 450,0 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 286;

– ООО «Миллеровский МЭОК» – «Строительство Тепличного Комплекса по выращиванию овощей и зелени, с применением новейших технологий по переработке хвостов ТКО», стоимость проекта 3,0 млрд. рублей, количество новых рабочих мест – 100;

– Индивидуальный предприниматель Позигун И.Н. – Строительство объекта придорожного сервиса, предварительный объем инвестиций в проект составляет ~ 7,0 – 8,0 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 20.

С целью оказания содействия при реализации инвестиционных проектов, сопровождения инвестиционных проектов действует Совет по инвестициям при Администрации Миллеровского района (постановление Администрации Миллеровского района от 21.01.2011 № 34). В первом полугодии 2020 года проведено 2 заседания Совета по инвестициям при Администрации Миллеровского района.

Из 7 контрольных событий подпрограммы 4 выполнено в полном объеме, 2 исполнены частично, 1 не выполнено в связи с введением ограничений по распространению коронавирусной инфекции. Анализ исполнения основных мероприятий и выполнения (наступления) контрольных событий рисков неисполнения не выявил.

В рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию промышленного производства и потребительского рынка в Миллеровском районе».

В целях содействия развитию промышленного производства в Миллеровском районе проводится следующая работа.

Ежеквартально ведется мониторинг производственной и финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий Миллеровского района. Мониторингом охвачено 7 предприятий: Миллеровский филиал АО «Астон», ПАО «Миллеровосельмаш»,   
АО «МГОК», АО «Миллеровский винзавод», ООО «Амилко», ООО «Беркут», АО «Корпорация «Глория Джинс» ОП г. Миллерово.

Предприятиями, допустившими убытки, разработаны комплексы мер по выходу на безубыточный уровень деятельности.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Миллеровского района, сокращения количества убыточных предприятий Администрацией Миллеровского района разработан и утвержден Комплекс мер по сокращению убыточности организаций Миллеровского района и стабилизации их финансового положения на 2020 год.

Информация о предприятиях Миллеровского района размещается в каталоге «Экспорт Дона», в Национальном Реестре «Ведущие промышленные предприятия России».

На постоянной основе проводится информирование руководителей предприятий о государственной поддержке, социально-экономическом взаимодействии, государственно-частном партнерстве.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Миллеровского района в соответствии с постановлением Администрации Миллеровского района от 12.12.2019 № 236 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок в границах территории муниципального образования «Миллеровский район» определено 19 площадок для проведения ярмарочных мероприятий. В первом полугодии текущего года проведено 4 ярмарочных мероприятия с предоставлением 10 мест на безвозмездной основе.

Ежеквартально вносятся изменения в нормативный правовой акт «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Миллеровский район». По итогам первого полугодия 2020 года в Схему включен 1 объект нестационарной сети.

Из 9 контрольных событий подпрограммы 4 выполнены, 3 исполнено частично, 2 не выполнены (срок наступления до 31.12.2019 года). Анализ исполнения основных мероприятий и выполнения (наступления) контрольных событий рисков неисполнения не выявил.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Миллеровском районе».

В целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности специалистами Администрации Миллеровского района 250 субъектам оказана консультационно-информационная поддержка предпринимательства, вместе с тем, ГКУ РО «Центр занятости населения   
г. Миллерово» оказано 9 услуг по вопросам содействия самозанятости безработным гражданам, 5 из которых были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 1 в качестве Главы КФХ.

В режиме ВКС проведен 1 семинар с хозяйствующими субъектами по вопросам порядка проведения маркировки обуви.

С целью привлечения внимания молодых людей к предпринимательской деятельности в образовательных организациях среди учеников 5-11 классов проводились: классные часы «Есть такая профессия – предприниматель»; беседы «Антикоррупционная политика в экономической сфере»; открытый урок по предпринимательству.

В 1 квартале 2020 года для учащихся образовательных школ организованы встречи с успешными предпринимателями района, проведена экскурсия в сельский магазин Миллеровского СПО.

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в общественно-политической газете «Наш край» опубликовано 10 материалов о развитии малого бизнеса на территории Миллеровского района.

В связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции проведение мероприятий с участием молодежи и празднование «Дня российского предпринимателя» отменены.

В разделе «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Миллеровского района (millerovoland.ru) на постоянной основе ведется работа по информированию и консультированию предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан по вопросам доступа к различным формам поддержки на региональном и федеральном уровне.

Кроме того, на главных страницах официальных интернет-сайтов поселений, входящих в состав муниципального образования Миллеровский район, а также сайтах отраслевых (функциональных) органов Администрации Миллеровского района размещена актуальная информация о федеральном и региональном планах преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами банковскими учреждениями по итогам первого полугодия субъектам МСП предоставлено финансовых ресурсов на общую сумму 268,98 млн. рублей, кроме того, по итогам отчетного периода наблюдается увеличение финансовой поддержки, оказанной региональными институтами поддержки предпринимательства, в общей сумме 11,9 млн. руб.

В целях содействия формированию деловых контактов субъектов СМП на семинарах, «круглых столах», проводимых с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляется информирование потенциальных поставщиков по вопросам участия в закупках на региональном Портале закупок. Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств Миллеровского района рекомендовано увеличить объемы муниципальных закупок, используя Портал закупок, до 50%.

Из 7 контрольных событий подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, 3 исполнены частично. В связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 1 контрольное событие перенесено на 2 полугодие 2020 года. Анализ исполнения основных мероприятий и выполнения (наступления) контрольных событий рисков неисполнения не выявил.

В рамках подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Миллеровском районе».

Консультационная и информационная помощь предоставлена 51 потребителю по вопросам защиты их прав, оказана помощь в составлении 2 письменных претензий.

В средствах массовой информации размещено 17 материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

Проведены 2 акции, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей в магазинах «Магнит» АО «Тандер», распространено 1000 брошюр по защите прав потребителей.

Организовано взаимодействие с ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, осуществляющим контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), Отделом МВД России по Миллеровскому району, утвержден порядок взаимодействия в части пресечения незаконного оборота алкогольной продукции. Организовано взаимодействие и пролонгировано соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной организацией «Союз поддержки и защиты прав потребителей «Правозащитник».

На официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района размещен реестр организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей в Миллеровском районе.

Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Миллеровском районе.

В образовательных организациях района проведено 78 занятий по основам защиты прав потребителей. Обеспечена работа телефона «горячей линии» 2-83-56 по вопросам защиты прав потребителей, на который поступило 40 обращений.

На постоянной основе организована информационно-разъяснительная работа о системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». На официальном интернет-сайте Администрации Миллеровского района ведется подраздел «Сделано на Дону». В целях популяризации продукции, прошедшей систему добровольной сертификации «Сделано на Дону», и увеличения в торговом пространстве визуальных материалов в стилистике «Сделано на Дону» организовано взаимодействие с руководителями предприятий розничной торговли и ООО «Миллеровский рынок». В торговых объектах на сертифицированных товарах размещены специальные ценники с логотипом знака «Сделано на Дону», в оформлении внутреннего пространства и входной группы используется символика «Сделано на Дону».

Организована работа по привлечению предприятий торговли и общественного питания для участия в пользовательском соглашении об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». С предприятиями потребительского рынка заключено 14 пользовательских соглашений об использовании знака соответствия «Сделано на Дону».

С предприятиями-производителями Миллеровского района организовано взаимодействие по вопросам прохождения сертификации «Сделано на Дону». ОАО «Миллеровосельмаш» имеет сертификат «Сделано на Дону».

Из 10 контрольных событий подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, 5 исполнены частично, по 2 срок реализации не наступил. Анализ исполнения основных мероприятий и выполнения (наступления) контрольных событий рисков неисполнения не выявил.

Управляющий делами

Администрации Миллеровского района Н.И. Бандурин