РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 г.  № 38

сл. Титовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Титовского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Титовского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 13.03.2018  № 19  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельского  поселения»,   Администрация  Титовского  сельского   поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на главного специалиста сектора экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения Вильховченко Е.И.

## Глава  Администрации

## Титовского сельского поселения                                            Е.В. Нырненко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Титовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельского поселения

от 17.03.2020 г.  № 38

Отчет

о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

На реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» в 2019 году предусмотрено 657,6 тыс. рублей. Фактически освоено 628,3 тыс. рублей или 95,5 процентов.

Для достижения этой цели Администрацией Титовского сельского поселения решаются следующие основные задачи муниципальной программы:

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Достижению положительных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

В связи с исключением полномочий водоснабжения, водоотведения из перечня полномочий органов местного самоуправления сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализация подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» приостановлена.

В рамках подпрограммы «Благоустройство» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2019 году на данное мероприятие было израсходовано 578,8 тыс. рублей в том числе на лимит электроэнергии на сумму 518,1 тыс. рублей; на приобретение светильников РКУ затрачено 16,8 тыс. рублей, приобретено электрооборудования на сумму 41,0 тыс. рублей, произведена замена и опломбирование приборов учета электроэнергии на 2,9 тыс.рублей В отчетном году принят в муниципальную собственность и на баланс объект «Сети наружного освещения», включающий в себя светильники НКУ, провод и парковые светильники.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2019 году по данному направлению расходы не производились. Вместе с тем, силами работников Администрации Титовского сельского поселения и МБУК Титовского сельского поселения «Титовский ИКЦ» на субботниках произведена высадка цветов из семян на клумбах и 10 штук саженцев сосен в количестве.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 28,5 тыс. рублей.  На сумму 8,5 тыс. рублей была произведена обработка кладбищ от клещей, на сумму 20,0 тыс. рублей оказаны транспортные услуги по вывозу грунта и мусора с кладбищ Титовского сельского поселения.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Через Центр занятости населения в 2019 году в Администрацию Титовского сельского поселения был трудоустроен 1 несовершеннолетний, который выполнял работы по благоустройству территории поселения. Оплачено услуг по выполнению общественных работ на территории поселения на сумму 11,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

Производилось межевание 1 земельного участка. На оплату договоров за работы по межеванию земельных участков направлено 9,9 тыс.рублей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района и поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 657,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района– 657,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 628,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района– 628,3 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Миллеровского района и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не использовались.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 95,5 процентов от плановых показателей.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Индикатором муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» является уровень износа коммунальной инфраструктуры, который составляет 72 процента. Индикатор не достигнут.

Индикатором подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» является доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Титовского сельского поселения, которая составила в 2019 году 74,8 процентов (28,2 км /37,7 км). Индикатор достигнут.

Индикатор подпрограммы «Благоустройство» - уровень обеспеченности элементами благоустройства составил ( 23 шт. / 42 шт.)  54,8 процентов. Индикатор достигнут.

Индикатором подпрограммы «Межевание земельных участков» является уровень отмежеванных земельных участков, который за отчетный год составил 0,55 (23 участков/42 участка).

7. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 19.03.2018 № 19, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  равна 0,2 (14,05/72) ;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0 (74,8/74,7);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 2,73 (54,8/20,1);

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,08 (0,55/0,51).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 ((0+1+1+1)/4) , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 0,83 (5/6), что показывает на удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий за отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет  0,96 (628,3/657,6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность использования средств местного бюджета составила 0,86 (0,83/0,96), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году. Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается, как 0,75х0,5+0,83х0,3+0,96х0,2 = 0,82, соответственно признается удовлетворительным.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2019 года реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения», основные мероприятия в основном выполнены, показатели (индикаторы) в своем большинстве достигнуты.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Титовского сельского поселения:

- от 29.03.2019 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111»;

- от 08.04.2019 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111»;

- от 16.08.2019 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111»;

- от 27.11.2019 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111»;

- от 10.12.2019 № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111»;

- от 25.12.2019 № 171 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 30.10.2018 № 111».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава Администрации

Титовского сельского поселения                                            Е.В. Нырненко

Приложение №1

к Отчету

о реализации

муниципальной программы

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

за отчетный период  2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Украинская И.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Украинская И.В. | В связи с исключением полномочий водоснабжения, водоотведения из перечня полномочий органов местного самоуправления сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализация подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» приостановлена | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. | X | X | X | 647,6 | 647,6 | 628,3 | 19,3, расходы осуществле-ны по фактической потребности |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Уличное освещение | Старший инспектор Харцызов П.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 607,9 | 607,9 | 578,8 | 29,1; расходы осуществле-ны по фактической потребности |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Ведущие специалисты Мирошниченко Ю.А.; Украинская И.В. | силами работников Администрации Титовского сельского поселения и МБУК Титовского сельского поселения «Титовский ИКЦ» на субботниках произведена высадка цветов из семян на клумбах и 10 штук саженцев сосен в количестве | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. | Была произведена обработка кладбищ от клещей, оказаны транспортные услуги по вывозу грунта и мусора с кладбищ Титовского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство | Ведущий специалист Дробышева Н.С. | Посредством Центра занятости населения в 2019 году в Администрацию Титовского сельского поселения был трудоустроен 1 несовершеннолетний, который выполнял работы по благоустройству территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 0,1 расходы осуществле-ны по фактической потребности |
| 8 | Основное мероприятие 2.5 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 9 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1, расходы осуществле-ны по фактической потребности |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Ведущий специалист Украинская И.В. | Производилось межевание 1 земельного участка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1, расходы осуществле-ны по фактической потребности |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 657,6 | 657,6 | 628,3 | 29,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 657,6 | 657,6 | 628,3 | 29,3 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 | X | X | X | - | - | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый главе Администрации Титовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.