ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Украинская И.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Украинская И.В. | В связи с исключением полномочий водоснабжения, водоотведения из перечня полномочий органов местного самоуправления сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализация подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» приостановлена | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. | X | X | X | 656,1 | 656,1 | 239,3 | 416,8 Расходы будут произведены в 3 и 4 кв. |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Уличное освещение | Старший инспектор Харцызов П.А. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 636,7 | 636,7 | 220,0 | 416,7 Расходы будут произведены в 3 и 4 кв. |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Ведущие специалисты Мирошниченко Ю.А.; Украинская И.В. | В течение всего отчетного периода собственными силами работников Администрации Титовского сельского поселения производилась уборка территории поселения от сухой растительности, обрезка веток деревьев у дорожного полотна уличной дорожной сети, покос сорной растительности, посадка саженцев деревьев и цветов, уход за саженцами. Кроме того, специалистами Администраций проводилась работа среди населения по вопросам содержания прилегающих территорий к домовладениям. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущие специалисты Мирошниченко Ю.А. Украинская И.В. | В отчетном периоде организовывались субботники по уборке территорий кладбищ от сорной растительности, кустарников и сухих деревьев, производилась противоклещевая обработка кладбищ и вывоз грунта и мусора с кладбищ. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 0,1 Расходы произведены по фактической потребности |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство | Ведущий специалист | Общественные работы на территории поселения в отчетном периоде не проводились | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.5 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. Ведущий специалист Украинская И.В. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Ведущий специалист Мирошниченко Ю.А. Ведущий специалист Украинская И.В. | В целом по Титовскому сельскому поселению все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, замежеваны. В отчетном периоде поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован в собственность муниципального образования бесхозяйный объект. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | - | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 661,1 | 661,1 | 244,3 | 416,8 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 661,1 | 661,1 | 244,3 | 416,8 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 | X | X | X | - | - | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также специалист, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый главе Администрации Титовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.