РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017 г.  № 54

сл. Титовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 20.09.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельского поселения» Администрация Титовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения Вильховченко Е.И.

## Глава  Администрации

## Титовского сельского поселения                                          А.И.Ищенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Титовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельского поселения

от 22.03.2017 г.  № 54

Отчет

о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие культуры»  за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году предусмотрено 1815,6 тыс.рублей. Фактически освоено 1808,9 тыс.рублей или 99,6 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Основное мероприятие  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения».

Фактические расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения в 2016 году произведены в сумме 1430,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения».

В целях обеспечения доступа населения к библиотечным фондам  фактические расходы на деятельность библиотек Титовского сельского поселения в 2016 году произведены в сумме 370,4 тыс.руб.

Расходы на праздничные мероприятия, материалы для ремонта памятников  произведены в сумме 8,2 тыс. руб.

Расходные обязательства бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района за 2016 исполнены, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составила 2,6 тыс. рублей и обусловлена условиями контрактов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №№ 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6 – 10.

Глава  Администрации

Титовского сельского поселения                                             А.И.Ищенко

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОИВ/ ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятель-ных коллекти-вов народного творчества | Фактические расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения в 2016 году произведены в сумме 1430,3 тыс.руб. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципаль-ной собствен-ности; расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | На содержание в удовлетвори-тельном состоянии объектов культурного наследия муниципаль-ной собственности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества израсходовано 8,2 тыс.руб. | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В целях обеспечения доступа населения к библиотечным фондам фактические расходы на деятельность библиотек Титовского сельского поселения в 2016 году произведены в сумме 370,4 тыс.руб. | - |

Приложение № 2

к Отчету

Оценка  результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 1815,6 | 1808,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 118,2 | 118,2 |
|  |  | местный бюджет | 1697,4 | 1690,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1443,0 | 1438,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 91,3 | 91,3 |
|  |  | местный бюджет | 1351,7 | 1347,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | всего | 1434,6 | 1430,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 91,3 | 91,3 |
|  |  | местный бюджет | 1343,3 | 1339,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | всего | 8,4 | 8,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,4 | 8,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего | 372,6 | 370,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 26,9 | 26,9 |
|  |  | местный бюджет | 345,7 | 343,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | всего | 372,6 | 370,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 26,9 | 26,9 |
|  |  | местный бюджет | 345,7 | 343,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 60,3 | 60,8 | 60,5 | - |
| 2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | человек | 7673,0 | 6857 | 6978 | - |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1.1. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,8 | 2,0 | 1,9 | - |
| 1.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,2 | 1,3 | 1,2 | - |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | Тыс.чел. | 7,1 | 7,1 | 7,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Титовского сельского поселения   «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения |  | +43,4 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 3.4 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | -70,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.02.2016 № 28«О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | -14,8 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 3 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +83,2 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 4 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +1,5 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 5 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +5,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 195 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 6 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 07.10.2016 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +7,5 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 03.10.2016 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 7 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 27.12.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +31,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры |  | -5,6 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | -2,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 131.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | -3,6 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения |  | +50,8 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.02.2016 № 28«О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +14,8 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +35,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 3 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +0,5 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 4 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +2,1 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 195 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 5 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 07.10.2016 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | -7,5 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 03.10.2016 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 6 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 27.12.2016 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66» | +5,9 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| ИТОГО: |  | +88,6 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | 1434,6 | 1430,3 | 4,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | 8,4 | 8,2 | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | 372,6 | 370,4 | 2,2 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1815,6 | 1808,9 | 6,7 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | -70,0 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | -14,8 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +83,2 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +1,5 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +5,0 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 195 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +7,5 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 03.10.2016 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +31,0 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры | -2,0 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | -3,6 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | +14,8 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +35,0 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +0,5 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.07.2016 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +2,1 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.08.2016 № 195 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | -7,5 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 03.10.2016 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +5,9 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| ВСЕГО | +88,6 | - |  |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Титовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | федеральный бюджет | Област-ной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | - | 92,7 | 5,6 | 1,7 | - | - | 91,3 | 92,7 | 5,0 | 5,6 | 1,6 | 1,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения | - | 92,7 | 5,6 | 1,7 | - | - | 26,9 | 92,7 | 2,1 | 5,6 | 0,6 | 1,7 |

Приложение № 9

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Титовского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  |  |  | бюджет Миллеровского района | бюджет Титовского сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Титовского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 10

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Титовского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учрежде-ния | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 11

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга. | 0,0 | 382 | 1391,2 | 382 | 1434,6 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ | 393 | 1430,3 | 0,0 |
| Библиотечное информационное и справочное обслуживание | 0,0 | 16172 | 321,8 | 16172 | 372,6 | Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ, фактическая потребность | 16988 | 370,4 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | х | 1713,0 | х | 1807,2 |  | х | 1800,7 | 0,0 |