Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

по состоянию на 01.01.2016

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. Специалист первой категории Околелова Н.И. |  | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Титовского сельского поселениям | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | В целях исполнения постановления Администрации Титовского сельского поселения от 05.03.2015 № 6 «Об утверждении Плана |  |  |  |  |  |
|  | Миллеровского района и снижением недоимки | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015 – 2017 годы», исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год составило в объеме 3026,8 тыс.рублей, или 112,6 процентов плановых назначений. | 01.01.2015 | весь период | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | Бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015-2017 годы сформирован на основе программно-целевых принципов. Утвержденные муниципальные программы положены в основу решения Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.12.2014 № 100 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». На реализацию муниципальных программ в 2015 году направлено 8034,7 тыс.рублей или 93,8 процента от общего объема расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 7826,6 тыс.рублей или 93,6 процента. | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Титовского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Титовского сельского поселения на период до 2030 года | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховученко Е.И. | утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Титовского сельского поселения на период до 2030 года | весь период | весь период | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. |  | - | - | 4607,1 | 4601,8 | 1198,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2015 году были разработаны и утверждены нормативные документы: решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 27.03.2015 № 119 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2013 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Титовском сельском поселении»; решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 30.10.2015 № 147 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Титовском сельском поселении в 2015 и 2016 годах»; постановление Администрации Титовского сельского поселения от 05.03.2015 № 6 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015 – 2017 годы»; постановление Администрации Титовского сельского поселения от 29.05.2015 № 36 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Титовского сельского поселения и составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; постановление Администрации Титовского сельского поселения от 16.11.2015 № 106 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Титовского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» и другие документы. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Титовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | В 2015 году планирование бюджетных ассигнований резервного фонда не осуществлялось. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Титовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И., Главный бухгалтер Харченко Л.А. | Обеспечение деятельности Администрации Титовского сельского поселения, в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика - закупок на 2015 год. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4607,1 | 4601,8 | 1198,2 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 06.02.2015 № 3 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.12.2014 № 100 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 11.03.2013 № 19 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, главного распорядителя средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района)» постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 18.02.2013 № 15 «О порядке исполнения бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района» | весь период | весь период | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Титовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Титовского сельского поселения «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | Проект решения Собрания депутатов Титовского сельского поселения о бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год представлен в Собрание депутатов Титовского сельского поселения в сроки, установленные решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 30.10.2015 № 147 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Титовском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» | весь период | 18.12.2015 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Титовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. |  | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Титовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | По итогам 2015 года муниципального долга Титовского сельского поселения не имеется | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Титовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | Решением Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.12.2014 № 100 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Титовского сельского поселения в сумме 1236,0 тыс. рублей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. | По состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность по долговым обязательствам отсутствует. | - | 01.01.2016 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Вильховченко Е.И. Главный бухгалтер Харченко Л.А. | - | весь период | 31.12.2015 | 4607,1 | 4601,8 | 1198,2 |

Глава Титовского сельского поселения                                А.И.Ищенко