РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2018 № 17.1

сл. Титовка

О внесении изменений в

постановление Администрации

Титовского сельского поселения

от 29.12.2017 № 156

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 14.02.2018 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 66»,  Администрация Титовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению от 29.12.2017 № 156 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год изменение, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Титовского

сельского поселения                                                                  А.И.Ищенко

Приложение

к постановлению

Администрации Титовского                     сельского поселения

от 16.02.2018 № 17.1

« Приложение

к постановлению

Администрации Титовского                     сельского поселения

от 29.12.2017 № 156

План

реализации муниципальной программы  Титовского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количес тва посещений библиотек; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | - | 2421,2 | - | - | 2421,2 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения» | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 2409,2 | - | - | 2409,2 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных и иных мероприятий в области культуры» | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количес тва посещений библиотек; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | весь период | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | - | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Титовского сельского поселения» | Администрация Титовского сельского поселения МБУК «Титовский ИКЦ » | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципа льной собственнос ти; увеличение количес тва посещений библиотек; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения. | весь период | 0 | - | - | 0 | - |