ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ июня 2018 года \_\_

сл. Титовка

**Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год**

**и на плановый период 2020 и 2021 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 29.06.2016 № 187 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Титовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Администрация Титовского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Титовского сельского поселения Е.В.Нырненко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Титовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Титовского сельского поселения

от \_\_\_06.2018 года № \_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы | до 16 июля  2018 г. | Главный распорядитель средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 16 июля  2018 г. | Главный распорядитель средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным постановлением Администрации Титовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района | до 17 сентября 2018 г. | Главный распорядитель средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |
| 4. | Формирование и представление Главе Администрации Титовского сельского поселения параметров бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета;  предельных показателей расходов | не позднее 31 октября 2018 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Вильховченко Е.И. |
| 5. | Разработка проектов муниципальных программ Титовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Титовского сельского поселения | до 22 октября 2018 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Титовского сельского поселения |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Титовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Титовского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 22 октября 2017 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Вильховченко Е.И. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Титовского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Титовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 27 октября 2018 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Вильховченко Е.И. |
| 8. | Формирование электронных документов  для составления проекта бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Титовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района | до 29 октября 2018 г. | Главный распорядитель средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Титовского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Титовского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития Миллеровского района на период до 2030 года | Главный специалист сектора экономики и финансов Вильховченко Е.И. |
| 10. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Титовского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Титовского сельского поселения:  «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»  «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Титовского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15 ноября 2018 г.  до 15 ноября 2018 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Вильховченко Е.И.  Ведущий специалист–  Украинская И.В. |

И.о. Главы Администрации

Титовского сельского поселения Е.В. Нырненко